| Página 1 de 5 | Centro de Control Montevideo | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2025 | PC – 622 - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Revisión: 15 |

ACTIVIDADES DISPUESTAS AÑO 2025  EN EL AREA DE CAPACITACIÓN

1.- Inducir al personal nuevo de CONMO según el PG – 622 - 01 Programa de Inducción al Personal Nuevo

Fecha inicio: 01 de enero  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: Encargado del Adiestramiento de CONMO

Responsable de seguimiento: Jefe de CONMO

ACCIONES A DESARROLLAR

1.1	Adiestrar al personal nuevo de CONMO según lo establecido en el PG–622 -01. 1.2	Efectuar la prueba ejecutiva según el Anexo Alfa del PG-622-01.

1.3	Solicitarle al Jefe de CONMO un Informe en el cual exprese si nota mayor compromiso del personal con relación al desempeño de sus funciones, a partir de los cursos recibidos sobre la inducción al nuevo personal.  RELIZADO A MP V. PEREIRA/ E. FERNADEZ/P. BOLTRI

2.- Revisión de conocimientos básicos de funciones, procedimientos administrativos y operativos del Centro de Control Marítimo, a todo el personal de CONMO.

Fecha inicio: 01 de Julio  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: Encargado del Adiestramiento de CONMO y Encargado del SIGEMAR

Responsable de seguimiento: Grupo de Trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A DESARROLLAR

2.1	Confeccionar un resumen de conocimientos básicos sobre sus funciones, procedimientos administrativos y operativos de CONMO.

2.2	En los turnos de guardia, proporcionarle al Personal de CONMO el material para autoestudio.

  - Valorizar en una evaluación escrita los conocimientos básicos sobre sus funciones, procedimientos administrativos y operativos de CONMO al personal de CONMO, por parte del Grupo de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad. Confeccionará el PC 622 – 2.

| APROBADO POR | CARGO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jefe de CONMO | CC (CP) Darío VILLAR | 10/02/2022 |
| REVISADO POR | Encargado de SGC | SOP (PM) Susana LEE | 10/02/2022 |
| DOCUMENTO | Original Copia Controlada Copia No Controlada |  |  |

2.4	Realizar un informe detallado sobre los resultados de la evaluación el que será analizado en la revisión por la dirección. Se Adjunta Informe.

3.- Dictar los cursos de Operador en Centros de Control Marítimo al personal que podría ser designado con destino a CONMO.

Fecha inicio: 01 de marzo  de 2025

Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2025

Encargado de Ejecución: Jefe de CONMO

Encargado  de Control y seguimiento: Grupo de Trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

3.1. 	Impartir el curso de Operador en Centros de Control Marítimo por parte del Jefe de CONMO, dirigido específicamente a los operadores que no posean el curso.

3.2 	Que una vez realizada la prueba correspondiente, se asienten los resultados de la misma en la Libreta Personal de cada tripulante.  RELIZADO A MP V. PEREIRA/ E. FERNADEZ/P. BOLTRI

4.- Dictar los cursos de Atención al cliente al personal que podría ser designado con destino a CONMO y al personal que aún no lo posea.

Fecha inicio: 01 de marzo de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: CIARM

Responsable de seguimiento: Grupo de trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A DESARROLLAR

4.1	Evaluar la eficacia de la capacitación del personal en esta área, por medio de las encuestas realizadas a los capitanes y a las Agencias Marítimas.

4.2	Que una vez realizada la prueba correspondiente, se asienten los resultados de la misma en la Libreta Personal de cada tripulante. NO SE OBTUVO CUPOS

5.- Dictar cursos de Inglés al personal de CONMO impartidos por CIARM en el área específica de Inglés Técnico Marítimo.-

Fecha inicio: 01 de marzo  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Encargado de Ejecución: Jefe de CONMO

Encargado del seguimiento: Grupo de trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

5.1	Coordinar con CIARM la fecha de realización de los cursos de Inglés Técnico Marítimo, tener en cuenta para enviar a curso al personal que no posee ningún certificado formal de inglés.

5.2 	Que una vez realizada la prueba correspondiente, se asienten los resultados de la misma en la Libreta Personal de cada tripulante. NO SE LOGRA CUPO POR NIVEL

6.- Realizar jornadas de actualización en conocimientos básicos de sistemas de gestión de la calidad.-

Fecha inicio: 01 de marzo  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Encargado de Ejecución: Encargada de la OSGC de CONMO

Encargado  de Control y seguimiento: Grupo de Trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A DESARROLLAR

6.1	Coordinar con un Especialista en Gestión de Calidad la fecha de realización de la Jornada de actualización en conocimientos básicos de sistemas de gestión de la calidad. 6.2	El Jefe de CONMO designará a los tripulantes que participen en la jornada.

6.3	Solicitarle al Jefe de CONMO un Informe en el cual exprese si nota mayor compromiso del personal con relación al desempeño de sus funciones, a partir de la Jornada.

6.4	Que una vez realizada la capacitación, se asiente en la Libreta Personal de cada tripulante. RELIZADO A MP (PM) V. PEREIRA/ E. FERNADEZ/P. BOLTRI

7.- Dictar los cursos de Oficial Supervisor en Centros de Control Marítimo.-

Fecha inicio: 01 de marzo de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: CIARM

Responsable de seguimiento: Jefe de CONMO

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

7.1 	Coordinar con CIARM la fecha de realización del curso.

7.2  	Inscribir al personal que debe concurrir al mismo

7.3 	Que una vez realizada la prueba correspondiente, se asienten los resultados de la misma en la Libreta Personal de cada tripulante. NO SE DICTO EL CURZO.

8.- Capacitar al Personal de PREMO en Sistemas de Gestión de Calidad

Fecha inicio: 01 de marzo  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: UNIT

Responsable de seguimiento: Encargado del SGC

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

8.1 	Coordinar con DIPER cursantes y la fecha de realización.

8.2  	Seleccionar e inscribir al personal que debe concurrir al mismo.

8.3 	Solicitarle al Jefe de CONMO un Informe en el cual exprese si nota mayor compromiso del personal con relación al desempeño de sus funciones, a partir de la capacitación brindada.

8.4 	Que una vez realizado el curso correspondiente, se asiente la aprobación en la Libreta Personal de cada tripulante. SE OBTIENEN 20 CUPOS DE CURZO UNIT ENTRE OFICIALES Y SUBALTERNOS INTERESADOS

9.- Capacitar a tripulantes de CONMO en curso de Liderazgo y Perfeccionamiento para Ascenso

Fecha inicio: 01 de marzo de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: ESESP

Responsable de seguimiento: Jefe de CONMO

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

9.1 	Coordinar con Sub Prefecto la designación del personal de CONMO

9.2  	Seleccionar e inscribir al personal que debe concurrir al mismo.

9.3 	Recomendar por ascenso al personal que aprobó el curso.

9.4	Solicitarle al Jefe de CONMO un Informe en el cual exprese si nota mayor compromiso del personal con relación al desempeño de sus funciones, luego de su capacitación. RELIZA MP(PM) L. MORA Y MP (PM) R. ALVAREZ (Aprobado con 100%)

10.- Capacitar al Personal en el uso del SIGEMAR

Fecha inicio: 01 de marzo  de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Instructor: Jefe del SIGEMAR

Responsable de seguimiento: Grupo de Trabajo de Gestión de Calidad

ACCIONES A SER DESARROLLADAS

10.1 	Planificar la duración y los grupos para capacitar (que no afecte el servicio)

10.2  	Coordinar con SEGIT los días y los recursos necesarios para la capacitación.

10.3.	Solicitarle al Jefe de CONMO un Informe en el cual exprese si nota una mejora en desarrollo de las actividades de CONMO y un mayor compromiso del personal con relación al desempeño de sus funciones, a partir de la Capacitación. LO REALIZA MP P. BOLTRI

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN: A los efectos de verificar el cumplimiento del presente Plan, el Grupo de Trabajo de Gestión de la Calidad se reunirá con una frecuencia cuatrimestral (aproximadamente) en la cual expondrá en qué grado los objetivos propuestos se van cumpliendo.-

Primera reunión: 01 de agosto  de 2025

Segunda reunión: 10  de diciembre de 2025