OBJETIVOS:

- Reubicación del Centro de Control Marítimo (CONMO).

- Ascenso del personal de CONMO.

ACCIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS:

RECURSOS:

- PM 713-01 Programa de Mantenimiento de Equipos, PM 713-02 Mantenimientos Informáticos, IT 713-01 Programa de Evacuación.

- Calificaciones, adiestramiento.

ESQUEMA DEL PLAN

| OBJETIVO (PRINCIPAL / OPERATIVO) | RESPONSABILIDAD | PLAZO DE CONSECUCIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVO/PRINCIPAL | SUMO | 05/12/2027 | 1 |
| APOYO | SUMO | 05/12/2027 | 2 |

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

| OBJETIVOS | ACCIONES | RESPONSABILIDAD ¿QUIÉN? | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Reubicación de CONMO. | Solicitar mediante carta de servicio (C/S) presupuestos, planos, memoria descriptiva, inspecciones y rubros a las distintas Unidades involucradas: SELAR, SCRA, EMCOM, CUGAR y EMPRE. Una vez obtenidos los rubros, ejecutar y supervisar lo planificado | SUMO | Desempeñar las tareas demandadas en un espacio digno y seguro tanto para la salud integral del radio operador, como para el mantenimiento en buen estado de los equipos de comunicación y demás materiales de trabajo. |
| Ascenso del personal de CONMO | Incentivar al personal a mantener un alto nivel de desempeño para obtener buenas calificaciones y favorecer con esto las probabilidades de ascenso. Se envió Carta de Servicio a la Dirección de Personal Naval (DIPER), con el fin de transmitir la intención del mando y recomendar el ascenso para los 2 tripulantes con el curso CP40G recientemente aprobado, a efectos de habilitarlos a competir en próxima frecuencia. | SUMO | Contar con más tripulantes con el curso CP40G aprobado y con un alto rendimiento, para lograr de esta forma obtener una buena calificación que contribuya a una mayor probabilidad de ascenso. Incrementar la jerarquización en CONMO al obtener la totalidad de los 24 tripulantes ascendidos en su totalidad. |

| SEGUIMIENTO DE ACCIONES TOMADAS OBJETIVO 1 |  |
| --- | --- |
| FECHA | ACCIONES |
| 23/03/23 | Se remite Carta de Servicio (C/S) al Departamento de Asesoramiento Técnico de la Armada (DATA), solicitando inspección de un profesional arquitecto a la cúpula. |
| 18/04/23 | Concurre arquitecto de DATA a inspeccionar CONMO |
| 17/05/23 | Se recibe C/S del jefe de DATA elevando el informe del arquitecto en donde se detectaron filtraciones de agua concluyendo inoportuno el desarrollo de las tareas de los radio operadores en ese espacio. |
| 04/06/23 | La Jefa de Operaciones de CONMO remite informe al Jefe de CONMO elevando requerimientos necesarios para trasladar el Centro de Control a la antigua Cámara de Oficiales de la torre. |
| 08/01/24 | El Prefecto del Puerto de Montevideo (PREMO) solicita al Servicio de Electrónica de la Armada (SELAR), mediante C/S, la designación de personal a efectos de presupuestar la reubicación de CONMO. |
| 26/01/24 | El jefe del SELAR envía el presupuesto. |
| 06/03/24 | El PREMO eleva actuaciones al Prefecto Nacional Naval (PRENA) recomendando y solicitando el apoyo del mando para llevar a cabo el proyecto. |
| 20/05/24 | El PREMO le solicita mediante C/S al Jefe del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada la designación de personal a efectos de brindar información para presupuestar el traslado de CONMO. |
| 30/05/25 | Arquitecto de DATA realiza inspección anual de CONMO manifestando el deteriorado estado del distintas habitaciones, principalmente en el área de la Cúpula. |
| 04/06/25 | La Jefa de Operaciones de CONMO eleva al SUMO el informe generado por DATA. |
| 09/06/25 | El SUMO eleva el informe de la Jefa de Operaciones al PREMO. |
| 25/06/25 | La Jefa de Operaciones de CONMO eleva al SUMO informe con la identificación de nuevas filtraciones de agua en la torre. |
| 29/07/25 | El Jefe del Estado Mayor de la Prefectura (EMPRE) consulta a PREMO mediante C/S las actuaciones realizadas |
| 11/08/25 | El SUMO contesta la C/S de EMPRE informando que ya se había enviado a ese Estado Mayor todas las actuaciones realizadas en relación al traslado de CONMO. |
| 20/03/2026 | PREMO solicita la reiteración de Rubros al Jefe del Estado Mayor de la Prefectura (EMPRE) mediante C/S PREMO Nº 155 con fines del de continuar con las Planificación del proyecto. |

| SEGUIMIENTO DE ACCIONES TOMADAS OBJETIVO 2 |  |
| --- | --- |
| FECHA | ACCIONES |
| 07/03/2025 | Se inscriben en el curso CP40G a los 2 tripulantes interesados. |
| 10/04/2025 | Ambos tripulantes concluyen el curso satisfactoriamente. |
| 29/04/2025 | Se solicita a RECUR la consideración de los tripulantes antes referidos para ascenso. |
| 21/05/2025 | Respuesta no favorable de RECUR |
| 25/03/2026 | Se inscribe al curso CP40 RM (Curso Complementario para Cabo de Segunda) 4 de los tripulantes habilitados para competir por acenso. |

CONTROL DE TAREAS POR OBJETIVOS

| OBJETIVOS TAREA / ACTIVIDAD | RESPONSABILIDAD PERSONA/ ÁREA | PLAZO FECHA PREVISTA | CAMBIOS | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reubicación de CONMO. | SUMO/Jefe de CONMO | 05/11/2025 | Se extendió la fecha limite a 05/11/2027. | Actividad no cumplida por falta de recursos |
| Ascenso del personal de CONMO | SUMO/Jefe de CONMO | 05/11/2025 | Se extendió la fecha limite a 05/11/2027 | Actividad no cumplida por considerarse desigualdad entre el Personal |

TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE INDICADORES

| OBJETIVO | INDICADORES | CRITERIO DE EVALUACION | INTERPRETACION DEL RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponer de un Centro de Control Marítimo en un edificio con mejores condiciones | Avance en el cumplimiento del plan de traslado del Centro de Control Marítimo | 0–40 %: Etapa inicial o atrasada (planificación incompleta, presupuestos o rubros pendientes). > 40–70%: Ejecución parcial o en proceso (avance en trámites, obras o supervisión). > 70–100%: Cumplimiento esperado (traslado finalizado y centro de control operativo). | Resultado ≥ 70 % indica cumplimiento satisfactorio del objetivo. |
| Fortalecer la estructura de CONMO con personal altamente calificado y orientado a la superación. | Porcentaje de tripulantes que cumplen con los requisitos para ascender. | 0–40 %: Bajo cumplimiento (pocos tripulantes habilitados). >40–70 %: Cumplimiento medio (procesos de capacitación o ascenso en curso). >70–100%: Cumplimiento alto (mayoría del personal habilitado o ascendido). | Resultado ≥ 70 % refleja cumplimiento adecuado del fortalecimiento de RRHH |